УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУО «Средняя

школа №2 имени Ф.Я.Кухарева г.Добруша»

______________ М.В.Макарова

_____________________ 2015 г.

Календарный план инновационной деятельности по теме «Внедрение модели формирования культуры энерго- и ресурсосбережения в образовательный процесс»

ГУО «Средняя школа №2 имени Ф.Я.Кухарева г.Добруша»

на 2015/2016 учебный год

| № п/п | Содержание работы | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка приказа «Об организации инновационной деятельности в 2015/2016 уч. году» | Август 2015 | Директор |
| 2. | Подготовка постоянно действующей выставки литературы по теме инновации | Сентябрь 2015 | Зам. директора, зав. библиотекой |
| 3. | Разработка программы психологического сопровождения инновационной деятельности на 2015/2016 учебный год | Август 2015 | Педагог-психолог |
| 4. | Составление плана учёбы педагогов, занимающихся инновационной деятельностью | Август 2015 | Зам. директора |
| 5. | Заседание педсовета «Проблемно-ориентированный анализ работы учреждения образования. Особенности организации образовательного процесса, обусловленные реализацией инновационного проекта в 2015/2016 учебном году» | Август 2015 | Директор |
| 6. | Методический практикум по ведению педагогических днев-ников участниками инновацион-ной деятельности | Сентябрь 2015 | Зам. директора |
| 7. | Практический семинар «Поурочное планирование с включением вопросов энерго- и ресурсосбережения» | Сентябрь 2015 | Зам. директора |
| 8. | Заседание методического совета «Организация методической работы, обеспечивающей проектирование эффективного урока. Методика «перевернутого» урока» | Сентябрь 2015 | Зам. директора |
| 9. | Совещание при заместителе директора по учебной работе «Организационно-методическое обеспечение практико-исследовательской деятельности педагогов в процессе реализации инновационного проекта» | Октябрь 2015 | Зам. директора |
| 10. | Участие в республиканской научно-практической конференции «Поиск» | Сентябрь – октябрь 2015 | Зам. директора |
| 11. | Проведение недели энергосбережения в учреждении образования | Ноябрь 2015 | Зам. директора |
| 12. | Панорама открытых уроков в рамках ИП «Мастерство современного педагога» | Декабрь 2015 | Зам. директора |
| 13. | Заседание педагогического совета по теме «Оценка промежуточных результатов внедрения модели формирования культуры энерго- и ресурсо-сбережения в образовательный процесс» | Январь 2016 | Директор |
| 14. | Совещание при заместителе директора по учебной работе «Педагогическое исследование: фиксация результатов, формирование и оформление инновационного опыта» | Февраль 2016 | Зам. директора |
| 15. | Мониторинг эффективности внедрения модели формирования культуры энерго- и ресурсосбережения в образовательный процесс в соответствии с критериями и показателями эффективности внедрения модели | Март 2016 | Зам. директора, педагог-психолог |
| 16. | Подготовка отчётов педагогов об итогах реализации инновационной деятельности | Март 2016 | Педагоги-участники проекта |
| 17. | Систематизация учебно-методических материалов, разработанных в ходе реализации проекта | Март 2016 | Администрация УО, педагоги-участники проекта |
| 18. | Проведение конференции «Эффективность работы ГУО «Средняя школа №2 имени Ф.Я.Кухарева г.Добруша» по внедрению модели формирования культуры энерго- и ресурсосбережения учащихся в образовательный процесс» | Апрель 2016 | Администрация УО, педагоги-участники проекта |
| 19. | Разработка методических рекомендаций по внедрению модели формирования культуры энерго- и ресурсосбережения учащихся | Апрель 2016 | Консультанты, администрация УО, педагоги-участники проекта |
| 20. | Подготовка итогового отчета по реализации инновационного проекта | Апрель 2016 | Директор, зам. директора |
| 21. | Участие в исследовательской конференции учащихся с проектами по теме ИД | Май 2016 | Зам. директора |
| 22. | Заседание педагогического совета «О результатах работы учреждения образования по реализации инновационного проекта» | Июнь 2016 | Зам. директора |
| 23. | Подготовка приказа о поощрении наиболее активных участников инновационной деятельности | Июнь 2016 | Директор |
| 24. | Пополнение информационного банка учебно-методических материалов для учебных занятий | В течение года | Учителя- предметники |
| 25. | Осуществление образовательного процесса в рамках модели формирования культуры энерго- и ресурсосбережения в образовательном процессе | В течение года | Учителя- предметники |
| 26. | Информирование родительской общественности о ходе внедрения модели, консультации для родителей | В течение года | Учителя-предметники, педагог-психолог |
| 27. | Взаимодействие с консультантами инновационного проекта по вопросам ведения документации, фиксации результатов, представления инновационного педагогического опыта | В течение года | Директор, зам. директора |
| 28. | Мониторинг и консалтинг хода инновации научными консультантами | В течение года | Запрудский Н.И. Петров К.А. |
| 29. | Анализ индивидуальных дневников учителей | В течение года | Зам. директора |
| 30. | Консультации педагогов – участников инновационного проекта для других педагогов по вопросам планирования и проведения урока в рамках ИП | В течение года | Педагоги – участники инновационного проекта |
| 31. | Проведение школьных и районных мероприятий: презентаций, конференций, круглых столов, дебатов, конкурсов, посвященных проблеме энерго- и ресурсосбережения | В течение года (согласно плану воспита-тельной и идеологической работы) | Администрация УО, педагоги-участники проекта |
| 32. | Индивидуальные консультации по ведению документации | В течение года | Зам. директора |
| 33. | Участие в методических мероприятиях (очно, заочно, дистанционно) | В течение года | Участники проекта |
| 34. | Презентация опыта работы для учреждений образования района | В течение года | Участники проекта |
| 35. | Публикации в СМИ опыта работы педагогов в рамках инновационного проекта | В течение года | Участники проекта |
| 36. | Подготовка информационно-аналитического материала о результатах работы по реализации инновационного проекта | В течение года | Администрация УО, педагоги-участники проекта |